Форма  № 3.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы Лузского района Кировской области «Развитие образования» на 2014-2016 годы

| № п/п | Наименование показателей эффективности | Единицы измерения | Значение показателя |  | Уровень достижения показателя % | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчётного года. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Развитие муниципальной системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение муниципального задания | чел. | 843 | 843 | 100 |  |
| 2. | Охват детей дошкольными образовательными услугами | % | 69,3 | 69,3 | 100 |  |
| 3. | Доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность получать доступные качественные услуги предшкольного образования, в общей численности семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста | % | 80 | 100 | 125 |  |
|  | Модернизация системы общего образования |  |  |  |  |  |
| 4 | Выполнение муниципального задания | чел. | 1158 | 1050 | 90,7 | Выбыли из района – 61 учащийся, закрылась МОКУ Каменская ООШ п. Боровица – учащиеся стали учиться в государственной школе. |
| 5 | Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности школьников | % | 97 | 98,7 | 101,8 | Закрылась МОКУ Каменская ООШ п. Боровица в которой не было канализации |
| 6 | Доля выпускников 9-х классов, проживающих в сельской местности, которым предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе в общей численности выпускников 9-х классов, проживающих в сельской местности | % | 75 | 100 | 133,3 |  |
| 7 | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности | чел | 23,1 | 21 | 90,9 | Уменьшился контингент учащихся |
| 8 | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности. | чел | 8,7 | 4 | 45,9 | Уменьшился контингент учащихся |
| 9 | Численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, приходящихся на одного учителя | чел | 12,18 | 13 | 106,7 |  |
| 10 | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам (русскому языку и математике), от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным предметам (русскому языку и математике) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 11. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | % | 62 | 100 | 161,3 |  |
| 12. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не ниже 256 Кбит/с | % | 70 | 100 | 142,9 |  |
|  | Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодёжи. |  |  |  |  |  |
| 13 | Выполнение муниципального задания | чел | 1127 | 1166 | 103,5 |  |
| 14. | Доля детей школьного возраста, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей, в общей численности детей школьного возраста | % | 51,4 | 68,2 | 132,7 |  |
|  | Развитие системы работы с талантливыми детьми и подростками |  |  |  |  |  |
| 15. | Доля учащихся 5 - 11 классов общеобразовательных учреждений, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности учащихся 5 – 11 классов общеобразовательных учреждений | % | 70 | 90 | 128,6 |  |
|  | Создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |
| 16 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании) | % | 62 | 81,3 | 131,1 |  |
|  | Создание единой информационной системы сферы образования области |  |  |  |  |  |
| 17. | Доля семей, которым предоставлена возможность в электронном виде получать информацию об успеваемости своих детей, в общей численности семей, имеющих детей школьного возраста | % | 25 | 13,3 | 53,2 | необходимо дополнительно приобрести в учебные кабинеты компьютеры (МОКУ СОШ № 2 г. Лузы – 5 компьютеров, МОКУ СОШ пгт Лальск и МОКУ Фабричная ООШ пгт Лальск по 3 компьютера) и создать в школах единую локальную сеть |
| 18. | Доля образовательных учреждений, интегрированных с единой информацион- но-аналитической системой управления образовательной средой, в общем числе образовательных учреждений | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 19. | Количество услуг в сфере образования, предоставляемых отделом образования Лузского района и муниципальными учреждениями в электронном виде | единиц | 4 | 4 | 100 |  |
|  | Развитие кадрового потенциала системы образования области |  |  |  |  |  |
| 20. | Доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуни- кационные) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей | % | 60 | 100 | 166,7 |  |
| 21. | Доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, в общей численности учителей | % | X | X | X |  |
| 22. | Услуги по ведению бухгалтерского учёта | шт | X | X | X |  |