## 2018 год
Форма № 2
Отчет за 2018 год об исполнении плана реализации муниципальной программы Лузского района Кировской области "Развитие образования"
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Оценка расходов за 2018 год (тыс.рублей) | Фактические расходы за 2019 год (тыс.рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
|  |  | Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации
| Муниципальная программа Лузского района Кировской области "Развитие образования" | Заведующая отделом образования - Л.А.Лаури | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 175055.8 | 182175.71 | 104.0672
[7 empty] | федеральный бюджет | 877.8 | 877.8 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 102746.1 | 101252 | 98.5458
[7 empty] | местный бюджет | 71431.9 | 80045.91 | 112.0591
1 | Мероприятия по развитию муниципальной системы дошкольного образования |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 74547.6 | 74497 | 99.9321 | В рамках мероприятий программы производится выплата заработной платы работникам дошкольных образовательных учреждений, осуществляется текущее содержание имущества, оплата договоров за приобретенные услуги и работы, совершенствуется матерниально-техническа
[7 empty] | областной бюджет | 36180.3 | 36204.3 | 100.0663
[7 empty] | местный бюджет | 38367.3 | 38292.7 | 99.8056
2 | Мероприятия по модернизации системы общего образования |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 61595.5 | 69395.01 | 112.6625 | В рамках мероприятий программы производится выплата заработной платы работникам общеобразовательных учреждений, осуществляется текущее содержание имущества, автотранспорта, оргтехники, оплата договоров за приобретенные работы и услуги, совершенствуется ма
[7 empty] | областной бюджет | 50725.6 | 49876.4 | 98.3259
[7 empty] | местный бюджет | 10869.9 | 19518.61 | 179.5657
3 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 924 | 924 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 877.8 | 877.8 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 46.2 | 46.2 | 100
4 | Мероприятия по оздоровлению детей и молодежи |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 790.8 | 790.8 | 100 | За 2017 год в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в период школьных каникул отдохнули 497 детей, в том числе 385 детей обеспеченных путевками из их находящихся в трудной жизненной ситуации 161 человек
[7 empty] | областной бюджет | 442.3 | 442.3 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 348.5 | 348.5 | 100
5 | Отдельное мероприятие "Подготовка общеобразовательных учреждений Лузского района к новому учебному году и отопительному сезону" |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 455.9 | 484.8 | 106.3391 | Проведены работы по отбору проб, поверке теплосчетчика, ремонту АПС, систем отопления, ограждений, метрологические работы, проведены работы по аттестации рабочих мест, приобретены маты, компьютерные стулья, водонагреватели, вытяжной зонт
[7 empty] | местный бюджет | 455.9 | 484.8 | 106.3391
6 | Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение заданий в соответствии с требованиями, предъявленными к безопасности в процессе эксплуатации в МОКУ СОШ № 2 г. Лузы Кировской области |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 140.5 | 140.5 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 133.5 | 133.5 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 7 | 7 | 100
6 | Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение заданий в соответствии с требованиями, предъявленными к безопасности в процессе эксплуатации в МОКУ СОШ пгт Лальск Лузского района Кировской области |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 75.5 | 75.5 | 100 | В МОКУ СОШ пгт Лальск Лузского района Кировской области, в которой выполнены предписания надзорных органов и приведены задания в соответствие с требованиями, предъявленными к безопасности в процессе эксплуатаци школы
[7 empty] | областной бюджет | 71.7 | 71.7 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 3.8 | 3.8 | 100
| Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение заданий в соответствии с требованиями, предъявленными к безопасности в процессе эксплуатации в МОКУ ООШ д. Папулово Лузского района Кировской области |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 165.8 | 163.2 | 98.4318
[7 empty] | областной бюджет | 157.5 | 155 | 98.4127
[7 empty] | местный бюджет | 8.3 | 8.2 | 98.7952
7 | Отдельное мероприятие "Приведение зданий дошкольных образовательных учреждений и учреждения дополнительного образования Лузского района в соответствии с требованиями надзорных органов и подготовка их к отопительному сезону" |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 605 | 605 | 100 | Проведены работы по отбору проб, замене стекол, входных дверей, поверке теплосчетчиков, ремонту печей, кровли, системы водоснабжения, приобретены новые огнетушители, приобретены расходные материалы
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 605 | 605 | 100
7 | Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи Лузского района Кировской области |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 15851.9 | 16137.8 | 101.8036
[7 empty] | областной бюджет | 3353.1 | 3370.6 | 100.5219
[7 empty] | местный бюджет | 12498.8 | 12767.2 | 102.1474
7.1 | Отдельное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей Дома детского творчества г. Лузы Кировской области" |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 4697.9 | 4692.8 | 99.8914 | В рамках мероприятий программы производится выплата заработной платы работникам образовательного учреждения, осуществляется текущее содержание имущества, оплата договоров за приобретенные работы и услуги, проводятся различные мероприятия.
[7 empty] | областной бюджет | 1028.1 | 1025.8 | 99.7763
[7 empty] | местный бюджет | 3669.8 | 3667 | 99.9237
7.2 | Отдельное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей Детско-юношеской спортивной школы г. Лузы Кировской области" |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 3822.6 | 3965.2 | 103.7304 | Детско-юношеской спортивной школой г. Лузы проводятся различные соревнования (региональные, первенство ДЮСШ, первенство района, межрегиональные): лыжные гонки, настольный теннис, волейбол, спартакиады.
[7 empty] | областной бюджет | 665.8 | 657.3 | 98.7233
[7 empty] | местный бюджет | 3156.8 | 3307.9 | 104.7865
7.3 | Отдельное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей Детской школы искусств города Лузы Кировской области" |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 7331.4 | 7479.8 | 102.0242 | Преподаватели и воспитанники детской школы искусств г. Лузы проводят различные конкурсы, фестивали, конференции, олимпиади (межрайонные, областные, межрегиональные, районные, школьные),принимают участие в концертных программах, районных краеведческих чтен
[7 empty] | областной бюджет | 1659.2 | 1687.5 | 101.7056
[7 empty] | местный бюджет | 5672.2 | 5792.3 | 102.1173
8 | Обеспечение деятельности отдела образования |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 10382.3 | 10027.7 | 96.5846
[7 empty] | областной бюджет | 2161.1 | 2002.4 | 92.6565
[7 empty] | местный бюджет | 8221.2 | 8025.3 | 97.6171
8.1 | Отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела образования администрации Лузского района" |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 1718.4 | 1748 | 101.7225 | Отдел образования в рамках программы осуществляет организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 1718.4 | 1748 | 101.7225
8.2 | Мероприятие"Обеспечение деятельности отдела образования администрации Лузского района" |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 46.5 | 46.5 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 46.5 | 46.5 | 100
8.3 | Отдельное мероприятие "Развитие муниципальной методической службы Лузского района" |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 724.2 | 706 | 97.4869 | В рамках программы производится выплата заработной платы работникам учреждения, осуществляется оплата договоров, совершенствуется матерниально-техническая база, уплата налогов
[7 empty] | областной бюджет | 20.2 | 20.2 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 704 | 685.8 | 97.4148
8.4 | Отдельное мероприятие "Обеспечение оказания муниципальных услуг и выполнения работ по организации планирования показателей деятельности, ведения бюджетного и налогового учета, и иных сопутствующих функций в муниципальных образовательных учреждениях Лузского района |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 6659.9 | 6452.2 | 96.8813 | В рамках программы производится выплата заработной платы работникам учреждения, осуществляется текущее содержание имущества и техники, оплата договоров, совершенствуется матерниально-техническая база, уплата налогов. Выполняется муниципальное задание
[7 empty] | областной бюджет | 907.6 | 907.2 | 99.9559
[7 empty] | местный бюджет | 5752.3 | 5545 | 96.3962
8.5 | Мероприятие по осуществлению выплаты компенсации части платы, взимаемой за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | областной бюджет | 1233.3 | 1075 | 87.1645 | Компенсацию части, взимаемой за содержание детей в образовательных учреждениях выплачена 340 законным представителям (родителям)
9 | Создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | Всего | 9521 | 9284.3 | 97.5139
[7 empty] | областной бюджет | 9521 | 9284.3 | 97.5139
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
9.1 | Мероприятия по организации деятельности отдела образования, исполняющего полномочия по опеке и попечительству |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | областной бюджет | 729 | 671.4 | 92.0988 | Выявление детей, оставшихся без попечения родителей; раннее выявление семей и детей, находящихся в социально опасном положении; защита прав несовершеннолетних при обеспечением жильем, оформление разрешений на совершение сделок с жильем и имуществом несове
9.2 | Мероприятие по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | областной бюджет | 6359 | 6240.2 | 98.1318 | Ежемесячную денежную выплату на содержание детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) получают 58 детей и 10 детей, находящихся в приемной семье.
9.3 | Мероприятие по возмещению расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | областной бюджет | 2433 | 2372.7 | 97.5216 | Возместили расходы, связанные с предоставлением руководителям, педагогическим работникам по льготам 73 лицам

## 2018 год по кас расх
Форма № 2
Отчет за 2018 год об исполнении плана реализации муниципальной программы Лузского района Кировской области "Развитие образования"
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Оценка расходов за 2018 год (тыс.рублей) | Фактические расходы за 2019 год (тыс.рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
|  |  | Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации
| Муниципальная программа Лузского района Кировской области "Развитие образования" | Заведующая отделом образования - Л.А.Лаури | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 175055.8 | 174097.2 | 99.4524
[7 empty] | федеральный бюджет | 877.8 | 877.8 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 102746.1 | 102682.9 | 99.9385
[7 empty] | местный бюджет | 71431.9 | 70536.5 | 98.7465
1 | Мероприятия по развитию муниципальной системы дошкольного образования |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 74547.6 | 74109.4 | 99.4122 | В рамках мероприятий программы производится выплата заработной платы работникам дошкольных образовательных учреждений, осуществляется текущее содержание имущества, оплата договоров за приобретенные услуги и работы, совершенствуется матерниально-техническа
[7 empty] | областной бюджет | 36180.3 | 36180.2 | 99.9997
[7 empty] | местный бюджет | 38367.3 | 37929.2 | 98.8581
2 | Мероприятия по модернизации системы общего образования |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 61595.5 | 61239.3 | 99.4217 | В рамках мероприятий программы производится выплата заработной платы работникам общеобразовательных учреждений, осуществляется текущее содержание имущества, автотранспорта, оргтехники, оплата договоров за приобретенные работы и услуги, совершенствуется материальная база
[7 empty] | областной бюджет | 50725.6 | 50725.7 | 100.0002
[7 empty] | местный бюджет | 10869.9 | 10513.6 | 96.7221
3 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 924 | 924 | 100 | В МОКУ ООШ д.Папулово Лузского района Кировской области проведены работы по ремонту спортзала
[7 empty] | федеральный бюджет | 877.8 | 877.8 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 46.2 | 46.2 | 100
4 | Мероприятия по оздоровлению детей и молодежи |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 790.8 | 790.8 | 100 | За 2018 год в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в период школьных каникул отдохнули 517 детей, в том числе 385 детей обеспеченных путевками из их находящихся в трудной жизненной ситуации 161 человек
[7 empty] | областной бюджет | 442.3 | 442.3 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 348.5 | 348.5 | 100
5 | Отдельное мероприятие "Подготовка общеобразовательных учреждений Лузского района к новому учебному году и отопительному сезону" |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 455.9 | 453.9 | 99.5613 | Проведены работы по отбору проб, поверке теплосчетчика, ремонту АПС, систем отопления, ограждений, метрологические работы,
[7 empty] | местный бюджет | 455.9 | 453.9 | 99.5613
6 | Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение заданий в соответствии с требованиями, предъявленными к безопасности в процессе эксплуатации в МОКУ СОШ № 2 г. Лузы Кировской области |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 140.5 | 140.5 | 100 | В МОКУ СОШ №2 г.Лузы в которой выполнены предписания надзорных органов и приведены задания в соответствие с требованиями, предъявленными к безопасности в процессе эксплуатаци школы
[7 empty] | областной бюджет | 133.5 | 133.5 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 7 | 7 | 100
7 | Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение заданий в соответствии с требованиями, предъявленными к безопасности в процессе эксплуатации в МОКУ СОШ пгт Лальск Лузского района Кировской области |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 75.5 | 75.5 | 100 | В МОКУ СОШ пгт Лальск Лузского района Кировской области, в которой выполнены работы по ремонту крыши
[7 empty] | областной бюджет | 71.7 | 71.7 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 3.8 | 3.8 | 100
8 | Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение заданий в соответствии с требованиями, предъявленными к безопасности в процессе эксплуатации в МОКУ ООШ д. Папулово Лузского района Кировской области |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 165.8 | 163.2 | 98.4318 | В МОКУ ООШ д.Папулово Лузского района Кировской области проведены работы по ограждению крыши
[7 empty] | областной бюджет | 157.5 | 155 | 98.4127
[7 empty] | местный бюджет | 8.3 | 8.2 | 98.7952
9 | Отдельное мероприятие "Приведение зданий дошкольных образовательных учреждений и учреждения дополнительного образования Лузского района в соответствии с требованиями надзорных органов и подготовка их к отопительному сезону" |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 605 | 604.8 | 99.9669 | Проведены работы по отбору проб, поверке теплосчетчиков, ремонту печей, кровли, системы водоснабжения, приобретены новые огнетушители, приобретены расходные материалы
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 605 | 604.8 | 99.9669
10 | Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи Лузского района Кировской области |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 15851.9 | 15810.9 | 99.7414
[7 empty] | областной бюджет | 3353.1 | 3353.1 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 12498.8 | 12457.8 | 99.672
10.1 | Отдельное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей Дома детского творчества г. Лузы Кировской области" |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 4697.9 | 4682.7 | 99.6765 | В рамках мероприятий программы производится выплата заработной платы работникам образовательного учреждения, осуществляется текущее содержание имущества, оплата договоров за приобретенные работы и услуги, проводятся различные мероприятия.
[7 empty] | областной бюджет | 1028.1 | 1028.1 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 3669.8 | 3654.6 | 99.5858
10.2 | Отдельное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей Детско-юношеской спортивной школы г. Лузы Кировской области" |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 3822.6 | 3796.8 | 99.3251 | В рамках мероприятий программы производится выплата заработной платы работникам образовательного учреждения, осуществляется текущее содержание имущества, оплата договоров за приобретенные работы и услуги.Детско-юношеской спортивной школой г. Лузы проводятся различные мероприятия, соревнования (региональные, первенство ДЮСШ, первенство района, межрегиональные): лыжные гонки, настольный теннис, волейбол, спартакиады.
[7 empty] | областной бюджет | 665.8 | 665.8 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 3156.8 | 3131 | 99.1827
10.3 | Отдельное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей Детской школы искусств города Лузы Кировской области" |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 7331.4 | 7331.4 | 100 | В рамках мероприятий программы производится выплата заработной платы работникам образовательного учреждения, осуществляется текущее содержание имущества, оплата договоров за приобретенные работы и услуги, проводятся различные мероприятия.Преподаватели и воспитанники детской школы искусств г. Лузы проводят различные конкурсы, фестивали, конференции, олимпиади (межрайонные, областные, межрегиональные, районные, школьные),принимают участие в концертных программах, районных краеведческих чтений
[7 empty] | областной бюджет | 1659.2 | 1659.2 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 5672.2 | 5672.2 | 100
11 | Обеспечение деятельности отдела образования |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 10382.3 | 10278.8 | 99.0031
[7 empty] | областной бюджет | 2161.1 | 2115.3 | 97.8807
[7 empty] | местный бюджет | 8221.2 | 8163.5 | 99.2982
11.1 | Отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела образования администрации Лузского района" |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 1718.4 | 1692.3 | 98.4811 | Отдел образования в рамках программы осуществляет организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 1718.4 | 1692.3 | 98.4811
11.2 | Мероприятие"Обеспечение деятельности отдела образования администрации Лузского района" |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 46.5 | 46.5 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 46.5 | 46.5 | 100
11.3 | Отдельное мероприятие "Развитие муниципальной методической службы Лузского района" |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 724.2 | 715.5 | 98.7987 | В рамках программы производится выплата заработной платы работникам учреждения, осуществляется оплата договоров, совершенствуется матерниально-техническая база, уплата налогов
[7 empty] | областной бюджет | 20.2 | 20.2 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 704 | 695.3 | 98.7642
11.4 | Отдельное мероприятие "Обеспечение оказания муниципальных услуг и выполнения работ по организации планирования показателей деятельности, ведения бюджетного и налогового учета, и иных сопутствующих функций в муниципальных образовательных учреждениях Лузского района |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | всего | 6659.9 | 6637 | 99.6562 | В рамках программы производится выплата заработной платы работникам учреждения, осуществляется текущее содержание имущества и техники, оплата договоров, совершенствуется матерниально-техническая база, уплата налогов. Выполняется муниципальное задание
[7 empty] | областной бюджет | 907.6 | 907.6 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 5752.3 | 5729.4 | 99.6019
11.5 | Мероприятие по осуществлению выплаты компенсации части платы, взимаемой за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | областной бюджет | 1233.3 | 1187.5 | 96.2864 | Компенсацию части, взимаемой за содержание детей в образовательных учреждениях выплачена 254 законным представителям (родителям)
12 | Создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | Всего | 9521 | 9506.1 | 99.8435
[7 empty] | областной бюджет | 9521 | 9506.1 | 99.8435
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
12.1 | Мероприятия по организации деятельности отдела образования, исполняющего полномочия по опеке и попечительству |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | областной бюджет | 729 | 715.1 | 98.0933 | Выявление детей, оставшихся без попечения родителей; раннее выявление семей и детей, находящихся в социально опасном положении; защита прав несовершеннолетних при обеспечением жильем, оформление разрешений на совершение сделок с жильем и имуществом несове
12.2 | Мероприятие по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | областной бюджет | 6359 | 6358 | 99.9843 | Ежемесячную денежную выплату на содержание детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) получают 58 детей и 9 детей, находящихся в приемной семье.
12.3 | Мероприятие по возмещению расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей |  | 2014 | 2030 | 01.2018 | 12.2018 | областной бюджет | 2433 | 2433 | 100 | Возместили расходы, связанные с предоставлением руководителям, педагогическим работникам по льготам 68 лицам