## 2017 год
Форма № 2
Отчет за 2017 год об исполнении плана реализации муниципальной программы Лузского района Кировской области "Развитие образования"
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Оценка расходов за 2017 год (тыс.рублей) | Фактические расходы за 2017 года отчетный период (тыс.рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
|  |  | Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации
| Муниципальная программа Лузского района Кировской области "Развитие образования" | Заведующая отделом образования - Л.А.Лаури | 2014 | 2030 | 01.2017 | 12.2017 | всего | 157973.5 | 155933 | 98.7083
[7 empty] | областной бюджет | 95824.6 | 95373.8 | 99.5296
[7 empty] | местный бюджет | 62148.9 | 60559.2 | 97.4421
1 | Мероприятия по развитию муниципальной системы дошкольного образования |  | 2014 | 2030 | 01.2017 | 12.2017 | всего | 62964.6 | 62390.1 | 99.0876 | В рамках мероприятий программы производится выплата заработной платы работникам дошкольных образовательных учреждений, осуществляется текущее содержание имущества, оплата договоров за приобретенные услуги и работы, совершенствуется матерниально-техническа
[7 empty] | областной бюджет | 36252.2 | 36225.2 | 99.9255
[7 empty] | местный бюджет | 26712.4 | 26164.9 | 97.9504
2 | Мероприятия по модернизации системы общего образования |  | 2014 | 2030 | 01.2017 | 12.2017 | всего | 56798.8 | 55679.1 | 98.0287 | В рамках мероприятий программы производится выплата заработной платы работникам общеобразовательных учреждений, осуществляется текущее содержание имущества, автотранспорта, оргтехники, оплата договоров за приобретенные работы и услуги, совершенствуется ма
[7 empty] | областной бюджет | 44075.7 | 43692.5 | 99.1306
[7 empty] | местный бюджет | 12723.1 | 11986.6 | 94.2113
3 | Мероприятия по оздоровлению детей и молодежи |  | 2014 | 2030 | 01.2017 | 12.2017 | всего | 769.6 | 769.5 | 99.987 | За 2017 год в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в период школьных каникул отдохнули 497 детей, в том числе 273 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
[7 empty] | областной бюджет | 442.3 | 442.3 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 327.3 | 327.2 | 99.9694
4 | Отдельное мероприятие "Подготовка общеобразовательных учреждений Лузского района к новому учебному году и отопительному сезону" |  | 2014 | 2030 | 01.2017 | 12.2017 | всего | 439.3 | 439.3 | 100 | Проведены работы по отбору проб, поверке теплосчетчика, ремонту АПС, систем отопления, ограждений, метрологические работы, проведены работы по аттестации рабочих мест, приобретены маты, компьютерные стулья, водонагреватели, вытяжной зонт
[7 empty] | местный бюджет | 439.3 | 439.3 | 100
4.1 | Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение заданий в соответствии с требованиями, предъявленными к безопасности в процессе эксплуатации в МОКУ СОШ пгт Лальск Лузского района Кировской области |  | 2014 | 2030 | 01.2017 | 12.2017 | всего | 806.4 | 806.4 | 100 | В МОКУ СОШ пгт Лальск Лузского района Кировской области, в которой выполнены предписания надзорных органов и приведены задания в соответствие с требованиями, предъявленными к безопасности в процессе эксплуатаци школы
[7 empty] | областной бюджет | 766 | 766 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 40.4 | 40.4 | 100
5 | Отдельное мероприятие "Приведение зданий дошкольных образовательных учреждений и учреждения дополнительного образования Лузского района в соответствии с требованиями надзорных органов и подготовка их к отопительному сезону" |  | 2014 | 2030 | 01.2017 | 12.2017 | всего | 323.6 | 323.5 | 99.9691 | Проведены работы по отбору проб, замене стекол, входных дверей, поверке теплосчетчиков, ремонту печей, кровли, системы водоснабжения, приобретены новые огнетушители, приобретены расходные материалы
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 323.6 | 323.5 | 99.9691
6 | Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи Лузского района Кировской области |  | 2014 | 2030 | 01.2017 | 12.2017 | всего | 16470.1 | 16240.3 | 98.6047
[7 empty] | областной бюджет | 3418.9 | 3418.9 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 13051.2 | 12821.4 | 98.2392
6.1 | Отдельное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей Дома детского творчества г. Лузы Кировской области" |  | 2014 | 2030 | 01.2017 | 12.2017 | всего | 3994.6 | 3881.4 | 97.1662 | В рамках мероприятий программы производится выплата заработной платы работникам образовательного учреждения, осуществляется текущее содержание имущества, оплата договоров за приобретенные работы и услуги, проводятся различные мероприятия.
[7 empty] | областной бюджет | 131.7 | 131.7 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 3862.9 | 3749.7 | 97.0696
6.2 | Отдельное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей Детско-юношеской спортивной школы г. Лузы Кировской области" |  | 2014 | 2030 | 01.2017 | 12.2017 | всего | 6517.5 | 6400.9 | 98.211 | Детско-юношеской спортивной школой г. Лузы проводятся различные соревнования (региональные, первенство ДЮСШ, первенство района, межрегиональные): лыжные гонки, настольный теннис, волейбол, спартакиады.
[7 empty] | областной бюджет | 3091.7 | 3091.7 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 3425.8 | 3309.2 | 96.5964
6.3 | Отдельное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей Детской школы искусств города Лузы Кировской области" |  | 2014 | 2030 | 01.2017 | 12.2017 | всего | 5958 | 5958 | 100 | Преподаватели и воспитанники детской школы искусств г. Лузы проводят различные конкурсы, фестивали, конференции, олимпиади (межрайонные, областные, межрегиональные, районные, школьные),принимают участие в концертных программах, районных краеведческих чтен
[7 empty] | областной бюджет | 195.5 | 195.5 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 5762.5 | 5762.5 | 100
7 | Обеспечение деятельности отдела образования |  | 2014 | 2030 | 01.2017 | 12.2017 | всего | 9973.6 | 9897.9 | 99.241
[7 empty] | областной бюджет | 1442 | 1442 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 8531.6 | 8455.9 | 99.1127
7.1 | Отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела образования администрации Лузского района" |  | 2014 | 2030 | 01.2017 | 12.2017 | всего | 1896.4 | 1827.3 | 96.3563 | Отдел образования в рамках программы осуществляет организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 1896.4 | 1827.3 | 96.3563
7.2 | Мероприятие"Обеспечение деятельности отдела образования администрации Лузского района" |  | 2014 | 2030 | 01.2017 | 12.2017 | всего | 25 | 25 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 25 | 25 | 100
7.3 | Отдельное мероприятие "Развитие муниципальной методической службы Лузского района" |  | 2014 | 2030 | 01.2017 | 12.2017 | всего | 654.9 | 654.5 | 99.9389 | В рамках программы производится выплата заработной платы работникам учреждения, осуществляется оплата договоров, совершенствуется матерниально-техническая база, уплата налогов.
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 654.9 | 654.5 | 99.9389
7.4 | Отдельное мероприятие "Обеспечение оказания муниципальных услуг и выполнения работ по организации планирования показателей деятельности, ведения бюджетного и налогового учета, и иных сопутствующих функций в муниципальных образовательных учреждениях Лузского района |  | 2014 | 2030 | 01.2017 | 12.2017 | всего | 5955.3 | 5949.1 | 99.8959 | В рамках программы производится выплата заработной платы работникам учреждения, осуществляется текущее содержание имущества и техники, оплата договоров, совершенствуется матерниально-техническая база, уплата налогов. Выполняется муниципальное задание
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 5955.3 | 5949.1 | 99.8959
7.5 | Мероприятие по осуществлению выплаты компенсации части платы, взимаемой за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  | 2014 | 2030 | 01.2017 | 12.2017 | областной бюджет | 1442 | 1442 | 100 | Компенсацию части, взимаемой за содержание детей в образовательных учреждениях выплачена 404 законным представителям (родителям)
8 | Создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | 2014 | 2030 | 01.2017 | 12.2017 | Всего | 9427.5 | 9386.9 | 99.5693
[7 empty] | областной бюджет | 9427.5 | 9386.9 | 294.1296
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
8.1 | Мероприятия по организации деятельности отдела образования, исполняющего полномочия по опеке и попечительству |  | 2014 | 2030 | 01.2017 | 12.2017 | областной бюджет | 676.4 | 636.8 | 94.1455 | Выявление детей, оставшихся без попечения родителей; раннее выявление семей и детей, находящихся в социально опасном положении; защита прав несовершеннолетних при обеспечением жильем, оформление разрешений на совершение сделок с жильем и имуществом несове
8.2 | Мероприятие по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям |  | 2014 | 2030 | 01.2017 | 12.2017 | областной бюджет | 6302 | 6301 | 99.9841 | Ежемесячную денежную выплату на содержание детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) получают 49 детей и 9 детей, находящихся в приемной семье.
8.3 | Мероприятие по возмещению расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей |  | 2014 | 2030 | 01.2017 | 12.2017 | областной бюджет | 2449.1 | 2449.1 | 100 | Возместили расходы, связанные с предоставлением руководителям, педагогическим работникам по льготам 73 лицам